Приложение

к приказу № 262

от 02 сентября 2023 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 10» в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| **1.Анализ проведения ГИА-11 в 2023 году** |
| 1.1 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования вформе ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с целью выявления педагогических дефицитов | август 2023года | Косинова Ю.П., руководителиШМО |
| 1.2 | Изучение статистических материалов с результатами проведения результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2023году. | сентябрь 2023года | Косинова Ю.П., руководителиШМО |
| 1.3 | Рассмотрение итогов проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2023 году на заседании педагогического совета МОУ «СОШ № 10» | 30 августа2023 года | Журавлёва И.А. Косинова Ю.П. |
| 1.4 | Проведение совещаний при директоре с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, учителями- предметниками, руководителями ШМО по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | в течение учебного года | Журавлёва И.А. Косинова Ю.П. |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 2.1 | Инструктивно-методические совещания«Организация и осуществление работы по подготовке к ГИА выпускников 2024года». | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| 2.2 | Заседание педагогического совета* Современные подходы в работе учителя к повышению образовательных результатов обучающихся.
* О ходе подготовки к ГИА выпускников 2024 года.
 | Октябрь 2023г.март 2024года | Журавлёва И.А. Косинова Ю.П. |
| 2.3 | Изучение в рамках заседаний ШМО структуры и содержания КИМ ГИА-9 и ГИА- 11 в 2024 году, кодификаторов и спецификаций по предметам. | август-сентябрь 2023года | РуководителиШМО, учителя - предметники |
| 2.4 | Методические мероприятия: |  | Косинова Ю.П. |
| 2.4.1 | Круглый стол «Методики эффективной подготовки обучающихся кгосударственной итоговой аттестации» | Ноябрь 2023 года | Косинова Ю.П.,Учителя- предметники |
| 2.4.2 | Методический семинар «Новое в содержании ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. В 2024 году» | Ноябрь 2023 года | Косинова Ю.П.,учителя русского языка |
| 2.4.3 | Предметная неделя математики | апрель 2024 года | ШМО учителей естественно-научныхдисциплин |
| 2.4.4 | Мастер-класс «ЕГЭ по английскому языку: как описать график на максимальный балл» | декабрь 2023года | Джиоева Н.З. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 2.4.5 | Мастер-класс «Как увлечь обучающихся математикой?» | январь 2024года | Батовская Н.Б. |
| 2.5 | Совещание при заместителе директора по УВР «Анализ результатовгосударственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-хклассов в 2023году. Характеристика типичных ошибок. Педагогические дефициты» | сентябрь 2023года | Косинова Ю.П. |
| 2.6 | Проведение и анализ репетиционных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ | По отдельному графику | Косинова Ю.П., руководители ШМО, учителя-предметники |
| 2.7 | Своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителями по актуальным вопросам образования. | В течение года | Косинова Ю.П. |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Подготовка школьных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения ГИА-2024:-Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ«СОШ№ 10» в 2024 году;* Об утверждении графика проведения репетиционных работ;
* Об утверждении графика консультаций;
 | август 2023годасентябрь 2023года сентябрь 2023года | Косинова Ю.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | * О назначении ответственного за работу по организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году;
* О создании комиссии и назначении ответственных за формирование и ведение РИС в 2023-2024 учебном году;
* О проведении итогового сочинения (изложения);
* О проведении устного собеседования по русскому языку в 9-х классах.
 | сентябрь 2023годаноябрь 2023годаянварь 2024года |  |
| 3.2 | Приведение школьной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами, методическими рекомендациями Министерства просвещения и Рособрнадзора, министерства образования Ставропольского края, управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольскогокрая. | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| 3.3 | Изучение Порядка проведения ГИА, технологии, особенностей проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, КЕГЭ в 2024 году | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| 3.4 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций,инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте МОУ «СОШ № 10». | Сентябрь 2023г.– июнь2024 г. | Косинова Ю.П.Наконечный М.Е. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |  |
| **4.Обучениелиц,привлекаемыхкпроведениюГИА-9иГИА-11** |
| 4.1 | Проведение инструктажей, совещаний для лиц, привлекаемых к проведениюГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов, технических специалистов, специалистов по инструктажу о Порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 | апрель-май 2024 г. | Косинова Ю.П. |
| 4.2 | Обучение работников ППЭ ГИА-11 на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования»); членов ГЭК, технических специалистов на учебной платформе СКИРО ПК и ПРО | По графику ФЦТпо графикуМОСК | Косинова Ю.П. |
| 4.3 | Обучение участников ОГЭ, ЕГЭ правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА в ППЭ | сентябрь 2023г.–май2024г. | Косинова Ю.П., учителя-предметники |
| **5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |  |
| 5.1 | Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11, графикомФЦТ,РЦОИ | Косинова Ю.П. |  |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА- 9, ГИА-11 в 2024 году из числа:* выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов
 | октябрь- ноябрь 2023года | Косинова Ю.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* информирование о направлениях итогового сочинения в 2023 году
* проведение тренировочного итогового сочинения (изложения)
* организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI класса;
* анализ результатов итогового сочинения(изложения)
 | октябрь- декабрь 2023 г.,февраль-май 2024 г. | Косинова Ю.П. |
| 5.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку* проведениетренировочногоитоговогособеседованияв9классе
* обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования;
* организация и проведение итогового собеседования;
* анализ результатов итогового собеседования;
 | ноябрь2023 г.-январь2024г.по расписанию | Косинова Ю.П., учителя русского языка илитературы |
| 5.5 | Проведение репетиционных, тренировочных работ для выпускников 9-х, 11-х классов, анализ их результатов с целью определения их готовности к сдаче экзаменов | В течение 2023/24учебного года | Косинова Ю.П. |
| 5.6 | Участие во всероссийских и региональных апробациях | по графику МОСК | Косинова Ю.П. |
| 5.7 | Содействие в формировании института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11,сбор документов для аккредитации граждан вкачестве общественных наблюдателей | ноябрь2023 г.-май2024г. | Косинова Ю.П. |
| 5.8 | Подготовка документов, сопровождение выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее–ОВЗ) для обследования Благодарненской | ноябрь2023 г.- | Косинова Ю.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | территориальной психолого- медико- педагогической комиссией для определения специальных условий прохождения ГИА. |  |  |
| 5.9 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | По графику МОСК | Косинова Ю.П. |
| 5.10 | Проведение практических занятий по заполнению заявлений, бланковрегистрации и ответов для обучающихся 9-х,11-хклассов; форм, табелей для работников ППЭ | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| **6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| 6.2 | Информирование участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11через официальный сайтМОУ«СОШ № 10» | в течение учебного года | Косинова Ю.П.Наконечный М.Е. |
| 6.3 | Проведение информационно- разъяснительной работы с участникамиобразовательного процесса по вопросам нормативно – правового обеспечения ГИА, сроков подачи заявлений, процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, работы телефонов «горячей линии», подачи апелляций, ознакомления с результатамиэкзаменов | октябрь2023г.– июнь2024 г. | Косинова Ю.П., классныеруководители 9,11 классов |
| 6.4 | Проведение родительских собраний, консультаций с выпускниками об особенностях проведения в 2024 году ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Косинова Ю.П., классные |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  |  |  | руководители 9,11 классов |
| 6.5 | Подготовка и распространение буклетов, видеороликов, информационныхпамяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | В течение года | Косинова Ю.П. |
| 6.6 | Размещение на школьном сайте информации: |  |  |
| 6.6.1. | **По ГИА-9:*** о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;
* о сроках проведения ГИА-9;
* о предметах, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;
* о сроках проведения итогового(устного) собеседования по русскому языку
 | В соответствии с Порядком ГИА-9 | Косинова Ю.П. |
| 6.6.2. | **По ГИА-11:*** о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
* о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
* о сроках проведения итогового сочинения(изложения)ГИА-11;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11.
 | В соответствии с Порядком ГИА-11 | Косинова Ю.П. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |  |
| 6.7. | Обновление информации о проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА на школьном стенде | сентябрь2023 г.-май2024г. | Косинова Ю.П. |
| 6.8. | Проведение психологических консультаций:* для обучающихся 9-х,11классов «Я и экзамен».
* Для родителей выпускников «Организация режима дня для выпускников в период подготовки к экзаменам».
 | декабрь 2023годафевраль 2024года | Михайленко И.Н. |
| 6.9 | Разработки занятий, памяток для обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогов «Как справиться с психологическими сложностями и успешно сдать экзамены» | октябрь2023-май2024 | Михайленко И.Н. |
| 6.10 | Исследование уровня стрессоустойчивости, уровня тревожности психического состояния, психологической готовности обучающихся в период подготовки кГИА | январь-апрель 2024 | Михайленко И.Н. |
| **7.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |  |
| 7.1 | Анализ выполнения плана мероприятий («дорожной карты») МОУ«СОШ№10» | сентябрь2023 | Журавлёва И.А. |  |
|  | по подготовке и проведению ГИА-2024 | г.-май2024г. | Косинова Ю.П. |
| 7.2 | Осуществление контроля за качеством преподавания учебных предметов, | вовремя | Журавлёва И.А. |
|  | выполнением основных образовательных программ, объективностью в | проведения | Косинова Ю.П. |
|  | оценивании знаний выпускников в ходе подготовки к ГИА, результатами | проверок |  |
|  | тренировочных и репетиционных работ | ВСОКО |  |
| 7.3 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам выпускников 9-х,11-х классов | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 7.4 | Коррекция образовательных траекторий подготовки обучающихся 9-х,11-х классов к ГИА с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Косинова Ю.П., учителя-предметники |
| 7.5 | ВСОКО: |  | Косинова Ю.П. |
| 7.5.1 | Соответствие качества образовательных результатов требованиям обновленных ФГОСНОО (2-4кл.), ООО(5-9кл.), СОО(10кл.), ФГОССОО(11кл.) (входнойконтроль) | октябрь 2023 года | Косинова Ю.П. |
| 7.5.2 | Работа учителя русского языка и литературы по подготовке обучающихся11класса к итоговому сочинению по литературе. | ноябрь2023 года | Косинова Ю.П. |
| 7.5.3 | Соответствие качества образовательных результатов требованиям обновленных ФГОСНОО (2-4кл.),ООО(5-9кл.),СОО(10кл.),ФГОССОО(11кл.)(промежуточный контроль). | декабрь 2023 года | Косинова Ю.П. |
| 7.5.4 | Работа учителей по повышению образовательных результатов обучающихся на уроках русского языка и литературы в 5-11 классах. Работа учителей русского языка по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговому собеседованию порусскому языку. | январь 2024 года | Косинова Ю.П. |
| 7.5.5 | Реализация системнодеятельностного подхода в преподавании предметов предметной области «Обществознание».Работа по подготовке обучающихся 9-х,11классов к ГИА. | февраль 2024 года | Косинова Ю.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 7.5.6 | Работа учителей- предметников по подготовке обучающихся 9,11 классов кгосударственной итоговой аттестации. Результаты репетиционных работ по предметам. | март 2024года | Косинова Ю.П. |
| 7.5.7 | Соответствие качества образовательных результатов требованиям обновленных ФГОС НОО(1-4кл.), ООО (5-9кл.), СОО(10кл.), ФГОССОО(11кл.) (итоговыйконтроль). | апрель 2024года | Косинова Ю.П. |