Приложение

к приказу № от 19августа 2021 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 10» в 2021-2022 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
| 1.1 | Рассмотрение на заседаниях школьных предметных методических объединениях результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году. | август2021 года | Руководители методических объединений |
| 1.2 | Изучение статистических материалов с результатами проведения результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2021 году. | сентябрь2021 года | Косинова Ю.П.,руководители методических объединений |
| 1.3 | Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса «Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов в 2021 году». | август2021 года | Косинова Ю.П. |
| 1.4 | Собеседование с руководителями МО «Результаты ГИА-2021. Организация методической работы по повышению качества образования». | август2021 года | Косинова Ю.П.,руководители методических объединений |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.2 | Проведение методических мероприятий по вопросам повышения качества образования по предметам, подготовки к ГИА-9, ГИА-11:-***Педагогический совет***«Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2021 году и задачи на 2022 год»;-***Педагогический совет***«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»;«О ходе подготовки к ГИА выпускников 2022 года»-***Методический совет*** «Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения. Современные подходы к системе оценки качества образовательного процесса»;-***Методический совет*** «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы».- ***Работа проблемной группы***- «Эффективные подходы к формированию у обучающихся читательской компететности»-***Предметные недели:***- Информатики, математики - Истории, обществознания-***Взаимопосещение уроков педагогами***- ***мастер-класс*** «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА»**- *методический день*** «Эффективные подходы к подготовке обучающихся 9-х, 11 классов к государственной итоговой аттестации».**- *теоретико-методический семинар***«Преемственность в организации контрольно-оценочной деятельности учителя начальных классов и учителя-предметника»***- организация наставничества над молодыми и малоопытными педагогами Полюля Л.А., Каплий А.Н., Демченко И.А.***.- ***изучение изменений в структуре и содержании КИМ в 2022 году для ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам*** | август2021 годамарт2022 годаноябрь2021 годафевраль2022 годав течение годаоктябрь2021 годафевраль2022 годав течение учебного годаянварь2022 годафевраль2022 годаноябрь2021 годав соответствии с планом наставнической работыавгуст-сентябрь 2021г. | Косинова Ю.П.Косинова Ю.П. Косинова Ю.П.Косинова Ю.П.Косинова Ю.П., рук. ПГПшеничная И.В.Латина О.П.Косинова Ю.П.Панфилова Е.А.Косинова Ю.П.Косинова Ю.П.Косинова Ю.П.Косинова Ю.П., Панфилова Е.А., руководители предметных МОКосинова Ю.П., Панфилова Е.А., учителя-наставники |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Подготовка школьных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения ГИА-2022:-Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 10» в 2022 году;- Об утверждении графика проведения репетиционных работ;- Об утверждении графика консультаций;- О назначении ответственного за работу по организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году;- О создании комиссии и назначении ответственных за формирование и ведение РИС в 2021-2022 учебном году;- О проведении итогового сочинения (изложения); - О проведении устного собеседования по русскому языку в 9-х классах. | июль2021 годасентябрь2021 годасентябрь2021 годасентябрь2021 годасентябрь2021 годаноябрь2021 годаянварь2022 года | Косинова Ю.П. |
| 3.2 | Приведение школьной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами, методическими рекомендациями министерства образования Ставропольского края, управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края. | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1 | Инструктивно-методические совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | Косинова Ю.П. |
| 4.2 | Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-2022 с организаторами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-2022. | январь-апрель 2022 года | Косинова Ю.П. |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за обучением:- работников ППЭ ГИА-11 на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования»;- руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов на учебной платформе СКИРО ПК и ПРО | по графику ФЦТпо графику МО СК | Косинова Ю.П. |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 из числа:- выпускников 9-х и 11 классов текущего учебного года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | октябрь-ноябрь 2021 года | Косинова Ю.П. |
| 5.2 | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации- списки руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов ППЭ, технических специалистов, членов предметных комиссий | в соответствии с Порядком ГИА-9, Порядком ГИА-11, графиком ФЦТ, РЦОИ | Косинова Ю.П. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- информирование о направлениях итогового сочинения (изложения);- проведение тренировочных сочинений (изложений);- организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 класса | октябрь-декабрь 2021 года, октябрь-январь 2022 года (в соответствии с графиком репетиционных работ),февраль, май 2022 года | Косинова Ю.П. |
| 5.4 | Проведение репетиционных работ по русскому языку, математике и предметам по выбору. | По отдельному графику | Косинова Ю.П. |
| 5.5 | Проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов. | В соответствии с приказом МО СК | Косинова Ю.П. |
| 5.6 | Участие лиц, привлекаемых к проведению к ГИА, обучающихся 11 класса во всероссийских и региональных апробациях. | В соответствии сграфиком | Журавлёва И.А.Косинова Ю.П. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** |
| 6.1 | Оформление и обновление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. | сентябрь-май | Косинова Ю.П., учителя-предметники |
| 6.2 | Информационное наполнение школьного сайта по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022. | в течение года | Косинова Ю.П.Текуева Е.С. |
| 6.3 | Проведение консультаций для выпускников, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году. | в течение года | Косинова Ю.П., кл. рук. 9-х. 11 классов |
| 6.4 | Проведение родительских собраний в 9-х и 11 классах по вопросам подготовки к ГИА-2022. | в течение года | Косинова Ю.П., кл. рук. 9-х. 11 классов |
| 6.5 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х и 11 классов и их родителей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Косинова Ю.П., кл. рук. 9-х. 11 классов |
| 6.6 | Размещение на школьном сайте и информационных стендах информации: |  |  |
| 6.6.1 | **По ГИА-9:**- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;- о сроках проведения итогового (устного) собеседования по русскому языку | в соответствии с Порядком ГИА-9 | Косинова Ю.П.Текуева Е.С. |
| 6.6.2 | **По ГИА-11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ;- о сроках проведения итогового сочинения, ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. | в соответствии с Порядком ГИА-11 | Косинова Ю.П.Текуева Е.С. |
| 6.7 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Косинова Ю.П. |
| **7. Психологическое сопровождение ГИА-2022** |
| 7.1 | Диагностика психологической готовности обучающихся 9-х и 11 классов к государственной итоговой аттестации. | Октябрь,декабрь, апрель | Михайленко И.Н. |
| 7.2 | Проведение консультаций:- для обучающихся 9-х, 11 классов «Я и экзамен».- для родителей выпускников «Организация режима дня для выпускников в период подготовки к экзаменам».  | Декабрьфевраль | Михайленко И.Н. |
| 7.3 | Выступление на заседаниях школьных предметных МО «Психологические аспекты работы с детьми «группы риска» (в рамках подготовки к ГИА) | ноябрь | Михайленко И.Н. |
| 7.4 | Индивидуальное консультирование выпускников «группы риска» | в течение года | Михайленко И.Н. |
| 7.5 | Распространение информационных буклетов по вопросам психологической подготовки к ГИА. | декабрь, апрель | Михайленко И.Н. |
| **8. Контроль за организацией работы по подготовке к ГИА-2022** |
| 8.1 | ВСОКО:- Работа учителя русского языка и литературы по подготовке обучающихся 11 класса к итоговому сочинению по литературе.- Эффективность использования современного методического инструментария учителями предметной области «Обществознание» по повышению качества образования. Работа по подготовке обучающихся 9-х, 11 классов к ГИА.- Реализация компетентностного подхода на уроках русского языка и литературы в 5-11 классах. Работа учителей русского языка по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку. - Реализация дифференцированного подхода в обучении на уроках предметной области «Естествознание». Работа учителей химии, биологии по подготовке обучающихся 9-х, 11 классов к ГИА.- Формирование функциональной грамотности у обучающихся на уроках математики, физики и информатики. О ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11. - Работа учителей-предметников по подготовке обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. Результаты репетиционных работ по предметам. | Ноябрь2021г.Декабрь2021г.Январь2022г.Январь2022г.Февраль2022г.Март2022г. | Косинова Ю.П. |