Приложение 1 к приказу от 20.02.2020 года  №  7

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации (профессионального мастерства) работников центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология" | апрель - август 2020 года | Косинова Ю. П. |
| 2 | Закупка, доставка и наладка оборудования | июль — август 2020 года | Суханова Т. И. |
| 3 | Организация набора детей, обучающихся по программам центра | август -сентябрь 2020 года | Макрухина И. Н. |
| 4 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра в соответствии с брендбуком | до 01.08.2020 года | Журавлёва И. А. Суханова Т. И. |
| 5 | Лицензирование образовательной деятельности центра | июль — август 2020 года | Журавлёва И. А. |
| 6 | Открытие центра в Единый день открытий | сентябрь 2020 года | Макрухина И. Н. |