Приложение 3 к приказу от  20 февраля 2020 г. № 7

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «СОШ № 10»

| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения в 2020 году | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта | Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» | Март, апрель | Информационные сообщения об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ставропольском крае в части создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Новости | Журавлёва И. А. |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» | Апрель, май | Подготовленные материалы | Новости | Макрухина И. Н. Журавлёва И. А. |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» | Апрель - август | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте МОУ «СОШ № 10» | Новости | Косинова Ю. П. |
| 4. | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком, закупка оборудования Запуск горячей линии по вопросам набора детей | Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» социальные сети (страница МОУ «СОШ № 10» «В контакте») | июнь - август | Размещение информации о статусе ремонтных работ (начало, окончание) Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, фоторепортажи | Журавлёва И. А. Макрухина И. Н. Суханова Т. И. |
| 5. | Организация набора детей, размещение объявлений о наборе обучающихся в Центр | Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» социальные сети (страница МОУ «СОШ № 10» «В кон-такте») | Август, сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать листовок для размещения в школьных автобусах, в МОУ «СОШ № 2», местах массового пребывания жителей | Новости, анонсы, рекламная продукция | Журавлёва И. А. Макрухина И. Н. |
| 6. | Торжественное открытие Центра в МОУ «СОШ № 10» | Печатные СМИ Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» социальные сети (страница МОУ «СОШ № 10» «В контакте») | Сентябрь | Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью | Журавлёва И. А. Макрухина И. Н. Рук. Центра |
| 7. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Интернет-ресурсы: официальный сайт МОУ СОШ № 10» социальные сети (страница МОУ «СОШ № 10» «В контакте») | Ноябрь, декабрь | Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, анонсы, фоторепортажи | Журавлёва И. А. Макрухина И. Н. Рук. Центра |